## LIST KENDALA
LIST KENDALA UAT APLIKASI DP 0%
No Skenario | Menu | Skenario | Issue | Hasil yang diharapkan | PIC | Tanggal UAT (CYCLE 1) | Keterangan
1 | REGISTER BLOKIR DANA |  |  | Tambahkan separator 1.000 pada field jumlah di menu: - Register Blokir Dana - List Pending Blokir Dana - Inbox Blokir Dana - Input Hasil Blokir Dana Manual - Inquiry Hasil Blokir Dana - Register Hapus Blokir - Approval Hapus Blokir | Septyn | 19-Des-2022
2 | UPLOAD HASIL BLOKIR DANA | 18 | APP ID yang telah diupload dapat diupload kembali. Flag blokir tidak berubah (sesuai yang pertama diupload) | Tidak berhasil upload hasil blokir untuk APP ID yang sudah pernah di-upload sebelumnya | Khusnul | 19-Des-2022
3 | REPORT LOG ACTIVITY TRANSACTION | 43, 45 | Tidak ada field search by MID | Terdapat field search by MID | Khusnul | 22-Des-2022 | (tidak sesuai FSD, tapi tidak mengubah proses)
4 | APPROVAL HAPUS BLOKIR | 27 | Group MO dan Treasury tidak menerima notifikasi Email | Menerima notifikasi Email | Khusnul | 22-Des-2022
5 | REGISTER HAPUS BLOKIR | 33-41 | Belum dilakukan UAT. Jobs Hapus Blokir masih salah | Jobs Hapus Blokir belum disesuaikan: - Jangka Waktu blokir = n + tanggal jatuh tempo angsuran pertama - Close ET belum masuk - Penjagaan account Approve Relaksasi tidak masuk jobs | Khusnul, Septyn | 22-Des-2022

## 1
SEPARATOR 1,000 DI MENU REGISTER HAPUS BLOKIR

## 2
UPLOAD HASIL BLOKIR DANA
Mengupload ulang file excel yang ada pada skenario 17
UBAH FLAG BLOKIR DARI BERHASIL MENJADI GAGAL
UPLOAD DATA TETAP SUCCESS

## 3
Tidak terdapat field search by MID

## 4
PASTIKAN MO MENERIMA NOTIFIKASI EMAIL
tidak menerima email pada jam submit data
GROUP TREASURY TIDAK MENERIMA EMAIL
sudah disetting untuk email | tidak ada email masuk
Treasury tidak menerima email