## Changes Hapus Denda
Task Name | Duration | Start | Complete | Done | Assigned To | Status | Comments
Changes Hapus Denda | 8 Days | 2020-04-27 | 2020-05-06
Perubahan ketentuan collect | 2 days | 2020-04-27 | 2020-04-28
Perubahan View dalam Status Cek Pembayaran yang berstatus pengajuan FULL APPROVED. | 1.5 days | 2020-04-29 | 2020-04-30
Pemisahan inbox atau sortir by last approval | 0.5 days
Tanggal pengajuan juga dibuatkan pada saat admin mengajukan untuk eksekusi ke Team Loan Operation. | 0.5 days
Fitur untuk mengajukan ulang ke Team Loan Operation jika terjadi kegagalan ekseksui di Loan Operation. (Re-Submit to Team Loan Operation) | 0.5 days
View All Request List (My Request List) | 0.5 days | 2020-04-30 | 2020-04-30
view disamakan dengan INBOX HAPUS DENDA, jadi diurutkan dari tanggal yang newest bukan latest. | [6 empty] | 0.5 days
Fungsi Terminated Hapus Denda | 1 Day | 2020-05-01 | 2020-05-01
Setup Expire pengajuan | 2 Days | 2020-05-04 | 2020-05-05
Expire pengajuan pelunasan | [6 empty] | 1 Day
Expire pengajuan hapus denda | [6 empty] | 1 Day
Internal Test | 1 Day | 2020-05-06 | 2020-05-06